Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -

детский сад комбинированного вида № 582

620077, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12 а, тел.:(343)358-11-11,

e-mail:  mdou582_2010@mail.ru

Отчет о выполнении плана (I квартал)

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ-детского сада комбинированного вида № 582

на 2020 -2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плано-вый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ | Провести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, разместить на сайте: 1. Информацию об учебных планах, реализуемых образовательных программ с приложениями их копий. 2.Информацию о календарных учебных графиках с приложениями копий. 3. Информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения. образовательного процесса 4. Информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 5. Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | февраль 2020 г. |  | Заместитель по ВР | Приведен в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации. Размещена информация об учебных планах, реализуемых образовательных программ , информация о календарных учебных графиках, информация о методических документах, информация о поступлении финансовых и материальных средств | февраль 2020 г |
| Неудовлетворенность открытостью информации о деятельности ОО, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - Ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК. - В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» плана и отчета по итогам НОК в 2019 году. - Банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru на главной странице официального сайта детского сада. | январь 2020 |  | Заведующий | https://bus.gov.ru/pub/info-card/165633 официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | январь 2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Необеспечение в ОО комфортных условий для предоставления услуг | 1. Наличие дополнительной информации о предоставлении дополнительных образовательных услуг непосредственно в каждой группе (перечень предоставляемых услуг, стоимость, Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, ФИО преподавателя, аннотация содержания услуги). |  | январь 2020 | Организатор ПОУ | Выполнено | январь 2020 |
|  | 2. Пополнение МТО для проведения ПОУ - |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Приобретение современной музыкальной аппаратуры |  | январь 2020 | Заведующий | Выполнено | январь 2020 |
|  | 2.2. Приобретение современной методической литературы |  | январь 2020 | зам по ВР | Выполнено | январь 2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность получателей услуги организационными условиями. | Ежегодное проведение мониторинга удовлетворенности получателей услуги на предмет их удовлетворенности качеством предоставления услуги с целью повышения ее уровня. | ежеквартально |  | Зам по ВР | Выполнено | март 2020 г |

Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 582

И.Б. Тверских