ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения

«Использование Цифровой Образовательной Среды «Мобильное Электронное Образование» в работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный ОО | Ответственный МЭО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1 Организационно-подготовительный (май - август 2023 г.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП | Май 2023 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 1.2 | Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП | Май 2023 г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 1.3 | Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП | Май 2023 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 1.4 | Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов. | Май 2023 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова | Отдел ИП "МЭО" | Диагностические карты, опросники, тестовые задания по теме. |
| 1.5 | Анализ результатов диагностики на уровне ДОО | Май-август 2023г. | Зам.заведующего И.В. Орлова | Отдел ИП "МЭО" | Аналитические материалы |
| 1.6 | Обучения педагогов на КПК . | Май-август 2023г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 1.7 | Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам. | Май-август 2023г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 1.8 | Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет. | Август 2023г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  | Диагностический инструментарий ДОУ |
| 1.9 | Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО | Август 2023г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  | Диагностический инструментарий ДОУ |
| 2. | Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (сентябрь – март 2024 г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач | Сентябрь 2023 г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 2.1.1 | Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий. | Сентябрь – март 2024 г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 2.2 | Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы. | Сентябрь 2023 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 2.3 | Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по данному направлению. | Сентябрь 2023 г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
|  | Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов. | Февраль 2024 г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  | Диагностический инструментарий ДОУ |
|  | Анализ результатов диагностики на уровне ДОО | Март 2024 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 3. | Этап 3 Аналитический (апрель – май 2024 г.) |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов. | Апрель-май 2024 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 3.2. | Анализ результатов диагностики на уровне ДОО | Апрель-май 2024 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 3.2. | Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках | Апрель-май 2024 г. | Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |
| 3.3. | Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта. | Апрель-май 2024 г. | Заведующий Т.С. Казакова Зам.заведующего И.В. Орлова |  |  |